Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ Звягинской нош №; Мероприятия; Ответственные; Сроки. 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.. 1.; Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МОУ Звягинской нош на ФГОС НОО».; Заведующая школой; ноябрь 2010. 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.. 2.; Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО.; Заведующая школой; В течение года. 3.; Участие в семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.; Заведующая школой; В течение года. 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.. 4.; Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: -должностные инструкции учителя -стимулирующие надбавки -оплата внеурочной деятельности; Заведующая школой; Август 2011. 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.. 5.; Обеспечение оснащённости МОУ Звягинской нош в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.; Заведующая школой; 2011 год. 6.; Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.; Заведующая школой; 2011 год. 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.. 7.; Проведение диагностики готовности МОУ Звягинской нош к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.; Заведующая школой; Апрель-Май 2011. 8.; Организация взаимодействия учреждений в образовательного округе.; Заведующая школой; В течение года. 9.; Организация курсов подготовки дошкольников к обучению в школе.; Учителя начальных классов Шевчук О.А. Талызова Т.Г.; Апрель-май 2011г. 10.; Организация внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.; Учителя начальных классов; В течение года. 11.; Информирование родителей и общественности о подготовке к введению и переходе на ФГОС НОО.; Учителя начальных классов Талызова Т.Г. ,Шевчук О.А.,; Декабрь Февраль Апрель Май..