Утверждаю

Заведующая школой

_______________

Т.Г.Талызова.

План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ Звягинской нош

в 2010/2011году.

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Январь-апрель 2011 Январь- апрель 2011 | Рабочая группа Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Декабрь 2010г | Шевчук О.А. Талызова Т.Г. |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Август 2011 | Совет школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Декабрь 2010 год. Декабрь,2010 | Талызова Т.Г. Рабочая группа |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2.Создание информационного стенда о введении ФГОС в школе. 2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы , домом культуры, и библиотеки, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Май 2011 Май 2011 Март 2011 | ТалызоваТ.Г. Шевчук О.А. Талызова Т.Г. Талызова Т.Г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2.Изучение анализ литературы по введению ФГОС начального общего образования. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Сентябрь, 2010 Весь период Август,2011 | Талызова Т.Г. Рабочая группа Талызова Т.Г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьный сайты и информационный стенд . 2. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Декабрь 2010 Февраль 2011 Апрель 2011 Май 2011 | Шевчук О.А. Талызова Т.Г.. Рабочая группа |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 2.Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | Апрель-июль 2011 Апрель 2011 | Рабочая группа Талызова Т.Г. Шевчук О.А. |